## Cronograma
Projeto: Projeto: Sistema Relator de Problemas em Laboratório | [6 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26
ID Atividade | Descrição da Atividade | Precedência(s) | Responsável(is) | Início | Fim
1 | Levantamento de requisitos |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-15 | Previsto
Realizado
2 | Análise do sistema | 1 |  | 2026-02-16 | 2026-02-28 | Previsto
Realizado
3 | Modelagem do banco de dados (DER) | 2 |  | 2026-03-01 | 2026-03-10 | Previsto
Realizado
4 | Criação do banco de dados | 3 |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | Previsto
Realizado
5 | Desenvolvimento do cadastro de laboratórios | 4 |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | Previsto
Realizado
6 | Desenvolvimento do cadastro de equipamentos | 4 |  | 2026-04-01 | 2026-04-10 | Previsto
Realizado
7 | Desenvolvimento do cadastro de professores | 4 |  | 2026-04-11 | 2026-04-20 | Previsto
Realizado
8 | Desenvolvimento do cadastro de técnicos | 4 |  | 2026-04-21 | 2026-04-28 | Previsto
Realizado
9 | Desenvolvimento do cadastro de problemas | 4 |  | 2026-05-01 | 2026-05-08 | Previsto
Realizado
10 | Desenvolvimento do registro de ocorrências | 5,6,7,9 |  | 2026-05-09 | 2026-05-18 | Previsto
Realizado
11 | Desenvolvimento do monitor de chamados | 10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-28 | Previsto
Realizado
12 | Implementação de envio de e-mails | 10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Previsto
Realizado
13 | Desenvolvimento dos relatórios | 10 |  | 2026-06-06 | 2026-06-12 | Previsto
Realizado
14 | Testes do sistema | 5,6,7,8,9,10 |  | 2026-06-13 | 2026-06-18 | Previsto
Realizado
15 | Correção de erros | 14 |  | 2026-06-19 | 2026-06-21 | Previsto
Realizado
16 | Documentação do projeto | 14 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Previsto
Realizado
17 | Preparação da apresentação | 16 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Previsto
Realizado